**MATRIK RENCANA KERJA PANSEL CALON PIMPINAN**

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**PERIODE 2014 - 2018**

| **NO** | **KEGIATAN** | **JADUAL** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pengumuman Pendaftaran Calon  | 15 Agustus 2014 |
| 2. | Pendaftaran Calon  | 15 Agustus – 3 September 2014 |
| 3. | Seleksi Administrasi, Tanggapan Masyarakat, Uji Paper, Profile Assesment, dan Wawancara Calon:  |  |
|   | 1. Seleksi administrasi
 |  |
|   | 1. Pelaksanaan Seleksi Administrasi (Tim Teknis)
 | Seleksi sampai dengan 4 September 2014 |
|   | 1. Rapat Keputusan Akhir Seleksi Administrasi
 | 4 September 2014(Seleksi Administrasi oleh Pansel KPK) |
|   | 1. Pengumuman seleksi administrasi (Pengumuman hasil Seleksi tahap I, pemberitahuan pembuatan paper bagi calon yang lulus Seleksi Tahap I dan batas waktu pengumpulan paper)
 | 5 September 2014 |
|   | b. Tanggapan Masyarakat | 5 September s.d 4 Oktober 2014 |
|  | c. Penyerahan Paper |  |
|  | 1. Penyerahan Makalah tentang Diri
 | 11 September 2014 |
|  | 1. Pembuatan Makalah tentang Kompetensi
 | 11 September 2014 |
|  | 1. Penilaian Makalah tentang Kompetensi oleh Tim Pembaca
 | 12 – 13 September 2014 |
|  | 1. Penelaahan oleh Pansel (Makalah tentang Diri telah diserahkan kepada seluruh anggota Pansel)
 | 12 – 13 September 2014 |
|  | 1. Rapat Keputusan Akhir Pemerik­saan Paper
 | 13 September 2014 |
|  | 1. Konperensi pers dan Pengumuman Hasil Pemeriksaan Paper (Pengumuman hasil Seleksi tahap II)
 | 15 September 2014 |
|  | d. Profile Assesment |  |
|  | 1. Pelaksanaan Profile Assesment
 | 18 - 19 September 2014 |
|  | 1. Menerima laporan dan rapat pleno
 | 24 September 2014 |
|  | 1. Konferensi pers dan pengumuman hasil Profile Assesment (Pengumuman hasil seleksi tahap III)
 | 24 - 26 September 2014 |
|  | e. Penelusuran rekam jejak dan laporan hasil penelusuran rekam jejak: |  |
|  | 1. Permintaan pelaksanaan penelusuran
 | 26 September 2014 |
|  | 1. Pelaksanaan penelusuran
 | 26 – 3 Oktober 2014 |
|  | 1. Pelaporan hasil penelusuran kepada Pansel
 | 6 Oktober 2014 |
|  | f. Wawancara |  |
|  | 1. Pelaksanaan Wawancara
 | 9-10 Oktober 2014 |
|  | 1. Rapat akhir hasil wawancara
 | 10 - 12 Oktober 2014 |
|  | g. Penyampaian Laporan Pansel kepada Presiden RI | 13 Oktober 2014 |