**MATRIK RENCANA KERJA PANSEL CALON PIMPINAN**

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**PERIODE 2014 - 2018**

| **NO** | **KEGIATAN** | **JADUAL** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pengumuman Pendaftaran Calon | 15 Agustus 2014 |
| 2. | Pendaftaran Calon | 15 Agustus – 3 September 2014 |
| 3. | Seleksi Administrasi, Tanggapan Masyarakat, Uji Paper, Profile Assesment, dan Wawancara Calon: |  |
|  | 1. Seleksi administrasi |  |
|  | 1. Pelaksanaan Seleksi Administrasi (Tim Teknis) | Seleksi sampai dengan 4 September 2014 |
|  | 1. Rapat Keputusan Akhir Seleksi Administrasi | 4 September 2014  (Seleksi Administrasi oleh Pansel KPK) |
|  | 1. Pengumuman seleksi administrasi (Pengumuman hasil Seleksi tahap I, pemberitahuan pembuatan paper bagi calon yang lulus Seleksi Tahap I dan batas waktu pengumpulan paper) | 5 September 2014 |
|  | b. Tanggapan Masyarakat | 5 September s.d 4 Oktober 2014 |
|  | c. Penyerahan Paper |  |
|  | 1. Penyerahan Makalah tentang Diri | 11 September 2014 |
|  | 1. Pembuatan Makalah tentang Kompetensi | 11 September 2014 |
|  | 1. Penilaian Makalah tentang Kompetensi oleh Tim Pembaca | 12 – 13 September 2014 |
|  | 1. Penelaahan oleh Pansel (Makalah tentang Diri telah diserahkan kepada seluruh anggota Pansel) | 12 – 13 September 2014 |
|  | 1. Rapat Keputusan Akhir Pemerik­saan Paper | 13 September 2014 |
|  | 1. Konperensi pers dan Pengumuman Hasil Pemeriksaan Paper (Pengumuman hasil Seleksi tahap II) | 15 September 2014 |
|  | d. Profile Assesment |  |
|  | 1. Pelaksanaan Profile Assesment | 18 - 19 September 2014 |
|  | 1. Menerima laporan dan rapat pleno | 24 September 2014 |
|  | 1. Konferensi pers dan pengumuman hasil Profile Assesment (Pengumuman hasil seleksi tahap III) | 24 - 26 September 2014 |
|  | e. Penelusuran rekam jejak dan laporan hasil penelusuran rekam jejak: |  |
|  | 1. Permintaan pelaksanaan penelusuran | 26 September 2014 |
|  | 1. Pelaksanaan penelusuran | 26 – 3 Oktober 2014 |
|  | 1. Pelaporan hasil penelusuran kepada Pansel | 6 Oktober 2014 |
|  | f. Wawancara |  |
|  | 1. Pelaksanaan Wawancara | 9-10 Oktober 2014 |
|  | 1. Rapat akhir hasil wawancara | 10 - 12 Oktober 2014 |
|  | g. Penyampaian Laporan Pansel kepada Presiden RI | 13 Oktober 2014 |